Приложение № 2

к приказу МКУ Урванское РУО

от 29.06.2022г. № 153-ОД

**План мероприятий («дорожную карту») по созданию и развитию школьных театров на 2022-2024 годы в образовательных организациях Урванского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятия* | *Сроки реализации* | *Ожидаемый результат* | *Ответственные* |
|  | 1. **Организационные условия создания и развития школьных театров** | | | |
| 1.1 | Разработка плана мероприятий по реализации проекта «Школьный театр» (дорожная карта) | Май-июль 2022 г. | Составлен и реализуется план мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», предусматривающий, в том числе мероприятия по увеличению охвата детей в возрасте от 8 до 18 лет, занимающихся по направлению до 3% от общей численности детей категории к 2024 году | МКУ Урванское РУО  Образовательные организации |
| 1.2 | Проведение анализа содержания программ школьных театров | 2022 г. | Проведен анализ содержания программ школьных театров | МКУ Урванское РУО |
| 1.3 | Приведение программ школьных театров в соответствие с требованиями | 2022 г. | Содержание программ школьных театров приведено в соответствие с содержанием примерных общеобразовательных программ | Образовательные организации |
| 1.4 | Проведение мониторинга по созданию и развитию в образовательных организациях школьных театров | 2022г. | Получение аналитических данных по школьным театрам | МКУ Урванское РУО |
| 1.5 | Создание и ведение реестра школьных театров | Ноябрь 2022 г. | Создан муниципальный реестр школьных театров | МКУ Урванское РУО |
| 1.6 | Совершенствование материально-технической базы школьных театров | 2022-2024 гг. | Совершенствована материально- техническая база школьных театров | МКУ Урванское РУО  Образовательные организации |
|  | 1. **Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров** | | | |
| 2.1 | Организация сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, в том числе в сфере культуры | 2022-2024 гг. | Не менее одной сетевой программы в муниципальном образовании | МКУ Урванское РУО  Образовательные организации |
| 2.2 | Введение в школах часов для реализации программ по театральному творчеству (дополнительное образование на базе школ, внеурочная деятельность, сетевое образование на базе школ) | ежегодно | Введены часы по театральному творчеству | Образовательные организации |
|  | Разработка и внедрение программ по театральному творчеству (дополнительное образование на базе школ, внеурочная деятельность педагога, сетевое образование на  базе школ) | До сентября 2022г. | Разработаны и внедрены программы по театральному творчеству, указанные программы приняты к реализации до 01 ноября 2022 года | Образовательные организации |
| 2.3 | Организации и проведение школьных муниципальных и республиканских этапов всероссийских  социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров | 2022-2024 гг. | Организованы и проведены школьные, муниципальные и республиканские этапы, всероссийских социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров, повышен охват участия и мотивации к достижению творческих результатов обучающихся в социально значимых всероссийских мероприятиях, проводимых Министерством просвещения РФ | МКУ Урванское РУО  Образовательные организации |
| 2.4 | Проведение недели театра (школьный, муниципальный,  региональный уровни), приуроченной к Международному дню театра 27 марта | Ежегодно, согласно плану  мероприятий | Проведена неделя театра (школьный, муниципальный, региональный уровни) приуроченная к Международному дню театра 27 марта | МКУ Урванское РУО  Образовательные организации |
|  | 1. **Развитие кадрового потенциала** | | | |
| 3.1 | Участие в обучении педагогов дополнительного образования по программам дополнительного профессионального образования по направлению театральная педагогика в школе и др. | 2022-2024 | Обучение прошли не менее 10 педагогов образовательных организаций | МКУ Урванское РУО  Образовательные организации |
|  | 1. **Создание условий для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей**   **с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов** | | | |
| 4.1 | Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов | До 2024 г. | Не менее одной программы в муниципальном образовании | Образовательные организации |
| 4.2 | Участие педагогов в методических семинарах реализующих адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов | Ежегодно | Приняли участие в методических семинарах реализующих адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов | Образовательные организации |